## Feuil1
ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE SANTE SEXUELLE - MAJ 30 JANVIER 2020
Actions | Pilote | Réalisation janvier 2020 | Commentaires COREVIH
LISTE DES 8 ACTIONS TERMINEES
Action n°1 : | DGS | GT vadémécum circulaire éducation à la sexualité, finalisé | La convention cadre a-t-elle été signée? Si oui quand ? (non trouvée sur site ministère éducation nationale ..) et quid si ffective du comité de pilotage sur 3 ans avec réunion annuelle ? (rien dans moteur de recherche à ce sujet sur le site ministère éducation nationale ... "la loi pour école de confiance 2019" étant le dernier texte de loi mais pas de détail sur éducation santé, santé sexuelle, sexualité ..). Cependant effectivement au niveau régional il y a eu signature d'une convention entre ARS et rectorat (+/- université ?) en 2017 ? concernant l'éducation des enfants et des jeunes à la santé dont la santé sexuelle et à la sexualité: information du COREVIH via membres du comité représentant le rectorat (mais pas d'information officiellement diffusée ...) | Cf avec Yvelyse si possibilité avoir convention et cf listing personnes formées en animation santé sexuelle
Produire un plaidoyer interministériel pour promouvoir l'éducation à la sexualité | DGESCO | Contrat cadre de partenariat en santé publique entre le ministère en charge de l’éducation nationale, le ministère en charge de l’enseignement supérieur et le ministère en charge de la santé
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/07/9/Convention-cadre-partenariat_MENESR-MASS_16-09-2016-non_signee_842079.pdf
MEN/DGESCO : circulaire d’instruction sur l’Education à la sexualité 12/09/2018
Les rencontres nationales avec le ministère de l’Education nationale sont closes pour l’élaboration de deux vadémécum (1er cycle et 2d et 3eme cycle) ont été finalisés. La mise à disposition pour les professionnels de l’éducation nationale par la DGESCO.
Action n°2 : | DGS | Formation continue
Former les professionnels de santé à la santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire |  | Pour les établissements relevant de la fonction publique hospitalière situés sur l’ensemble du territoire de la France y compris outre-mer, des axes de développement des compétences des personnels en soutien aux politiques sanitaires, sociales et médico-sociales portées au niveau national. La Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire (fiche 5) orientations retenues pour 2020 en matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/note_dinformation_avec_annexes_8_juillet_2019_dev_competences_version_publiee.pdf |  | Cf formation en santé sexuelle à organiser mais aussi formation vaccination IREPS IFC
Orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu 2020-2022 : orientation n° 2 : Promotion de la santé sexuelle
Publication du DPC :
arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 à 2022
| DGESIP | fiches de cadrage relatives aux orientations pluriannuelles prioritaires de DPC 2020-2022
Le choix des prestataires est en cours par l’ANFH
Pour la formation initiale : l’éducation à la sexualité intégrant la prévention des IST et la contraception définit comme domaine d’action prioritaire du service sanitaire des étudiants en santé.
GT DGESIP/DGS : pour l’élaboration des recommandations en direction des étudiants du service sanitaire.
Action n°3 : | DJEPVA | Création d’un guide à l’attention des animateurs et des éducateurs sportifs qui interviennent auprès des enfants et des jeunes, publication Avril 2019 : | Quelle a été la communication et la diffusion autour de ce guide, notamment auprès des COREVIH, CeGIDD, planning etc ???
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère des sports ont créé un guide à l’attention des animateurs et des éducateurs sportifs qui interviennent auprès des enfants et des jeunes.
Produire des outils sur les questions de santé sexuelle pour les personnels qui interviennent auprès des enfants et des jeunes en dehors du cursus scolaire ou universitaire |  | L’objectif du guide, dont les travaux ont été coordonnés par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) en lien avec la direction des sports, est de donner des clés aux animateurs, animatrices, éducateurs, éducatrices et responsables de structures (accueil collectifs de mineurs, structures sportives), des outils pour mieux prévenir et mieux traiter les questions et les difficultés liées à la sexualité des enfants et des adolescents.
Il s’inspire de l’expérience menée par la DDCSPP du Tarn et le Conseil Général du Tarn au début des années 2010 avec le guide « Amours et Sexualités des adolescents ».
Le guide est issu des travaux d’un groupe de travail mis en place en 2017 qui a associé plusieurs structures dont la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Santé publique France (ex-INPES), l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), les principaux organisateurs d’accueil de mineurs et organismes de formation du champ de l’animation dont les Scouts et guides de France (SGDF).
Le guide s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale sur les violences sexistes et sexuelles et dans la feuille de route de la Stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 et dans le plan d’actions interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019
http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf
Action n°4 : | DGS | Les premières campagnes régionales de dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres infections sexuellement transmissibles se sont tenues en 2019 dans toutes les régions (excepté en Corse) : | Sur quoi à reposer la répartition des budgets
Organiser annuellement en région des campagnes spécifiques de dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres IST.
- Un financement est prévu chaque année sur des crédits provenant de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) et versés dans le Fonds d’intervention régionale (FIR) des ARS.
- Afin d'accompagner les ARS dans l’organisation de la campagne régionale de dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres, dès 2019, un cahier des charges national et les outils d’aide à l’organisation (plannings, calendriers, conventions, modèles de courriers, fiche d’évaluation…) ont été transmis aux ARS par note d'information du 5 juillet 2019.
- Les campagnes se sont en majorité déroulées autour de la campagne de communication de Santé publique France (SpF) sur le dépistage du 25/11/2019 au 15/12/2019. SpF a mis à disposition des régions des affiches et flyers dont certains modifiables.
- La remontée des données est en cours par les acteurs de chaque région, via le logiciel d’enquête SOLEN ouvert par la DGS et géré par chaque ARS pour ce qui concerne ses données régionales. Un bilan global de cette campagne sera fait par la DGS.
Action n°10 : | DGESIP | Février 2019 publication décret permettant aux SUMPPS de pratiquer les consultations de contraception et de prévention ainsi que les dépistages des IST. |  | Rencontre à organiser avec SUMP
Permettre aux Services Universitaires de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de pratiquer les consultations de contraception et de prévention, ainsi que le dépistage des IST
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038144043
Mars 2020 publication d’une circulaire à destination des SUMPPS rappelant les missions et le fonctionnement des services. Elle précise également les conditions de mise en œuvre des évolutions réglementaires de 2019.
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=149970&cbo=1
Article LFSS 2020 : gratuité des frais d'acquisition de certains contraceptifs et des frais relatifs aux actes et consultations pour toutes les mineures (et non plus uniquement mineures de 15 ans à 18 ans) (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfss_2020)
Action n°17 : | DGS | Ø Instruction N°DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo arrivants : cette instruction encourage la construction de parcours de santé pour les migrants, avec notamment un rendez-vous santé pour les primo arrivants incluant une évaluation de l’exposition à des violences physiques, sexuelles et mentales et de leurs conséquences sur la santé, une proposition systématique de dépistage du VIH, du VHB et du VHC.
Mettre en œuvre, à titre expérimental, une proposition systématique d’un bilan de santé global, intégrant la santé sexuelle, pour les migrants primo-arrivants
Ø Fiche pratique à destination des professionnels de santé publiée par la HAS en décembre 2019 : rattrapage vaccinal chez les migrants primo-arrivants en cas de statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement connu . « Le rattrapage vaccinal doit être réalisé le plus tôt possible après l’entrée sur le territoire et dans un délai optimal de 4 mois après l’arrivée à l’occasion du « rendez-vous santé ».
[N.B. : Problème intervenu à compter de janvier 2019 : une période de carence de 3 mois a été institué avant le dépôt du dossier d’ouverture de droits à l’assurance maladie pour les demandeurs d’asile, non éligibles à l’AME, ce qui conduira inévitablement à décaler la mise en œuvre de ce bilan telle qu’il était initialement prévu, à savoir dans un délai de 4 mois après l’arrivée. En pratique, l’ouverture de droits ne pourra intervenir au mieux qu’entre 4 et 6 mois après l’entrée sur le territoire]
Ø Deux projets expérimentaux initiés dans le cadre de l’Article 51 du PLFSS, soutenus par les ARS Bretagne et Pays de la Loire, incluant médiation santé et interprétariat linguistique au sein d’un parcours santé dirigé vers les personnes précaires, dont les migrants :
· Réseau Louis Guilloux en Bretagne (2019 – 2023) : constitution, formation et animation d’un réseau de professionnel de santé en ville pour l’évaluation, le suivi médical partagé, et la coordination des prises de rendez-vous des migrants primo-arrivants , avec organisation et financement du recours à l’interprétariat pour ces professionnels et financement d’un temps de consultation adapté au profil des patients (consultation plus longue et complexe)
· MSP multi-site des Quartiers Sud du Mans (2019 – 2023) : proposition d’un parcours de santé médical et psychologique coordonné, financé sous forme d’un forfait global annuel, déployé de manière pluri professionnelle (médecin généraliste, infirmier, pharmacien, psychologue, médiateur en santé, interprète) en direction de la population précaire des quartiers sud du Mans ayant un niveau faible de littératie en santé – incluant la population migrante.
Actions conduites en périphérie de la proposition du bilan de santé global intégrant la santé sexuelle pour les migrants primo arrivants :
ü Les livrets de santé bilingues ont été actualisés en 15 langues, téléchargeables sur le site de Santé Publique France et imprimés à 235 000 exemplaires papier. Ils incluent un chapitre de 15 pages « santé sexuelle et VIH » auquel s’ajoute un chapitre de 8 pages sur les hépatites virales.
ü L’actualisation du Guide « Migrants/Etrangers en situation précaire – Soins et accompagnement » est en cours (réédition prévue début 2021), avec réécriture notamment du chapitre BILAN DE SANTE
Suite à la saisine de l’IGAS par la ministre des solidarités et de la santé, un rapport a été mis en ligne fin 2019 sur le site internet http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article752 : « Le modèle économique de l’interprétariat linguistique en santé ».
Action n°24 : | DJEPVA | Créer le volet « santé sexuelle » de la « Boussole des jeunes »
Créer le volet "santé sexuelle" de la Boussole des jeunes |  | https://boussole.jeunes.gouv.fr/
Méthode de construction de la plateforme numérique territorialement :
• Identification des partenaires et mise en place gouvernance territoriale
• Définition du besoin : emploi, logement, formation, santé è sous-thèmes
• Elaboration du questionnaire : lister l’offre de services, détermination des critères discriminants, besoins et attentes des jeunes –
• Une vingtaine de territoires ont confirmé leur intention de déployer une Boussole. La plupart des projets prévoient d’ouvrir un thème santé.
• Echanges entre Grand Reims et Lyon sur les thématiques et les questionnaires
• Une fois élaborés, ces questionnaires seront mis à disposition de tout nouveau territoire se lançant dans la démarche è changement d’échelle plus rapidement
• Données sensibles
• Test du questionnaire auprès des jeunes
Le service Boussole des jeunes = engagement des professionnels, services localisés, lisibilité, simplicité et rapidité pour les jeunes.
Trois territoires sont actuellement ouverts sur le traitement du thème santé :
• Département, CAF et DDCS de l’Essonne : étape 1. DT-ARS partenaire
• Grand-Reims et Lyon : étape 2. ARS G-E co-financeur de l’animation
Les travaux sur le thème santé (dont santé sexuelle) menés notamment par l’équipe Boussole du « Grand Reims » ont abouti à un questionnaire co-construit avec les professionnels et adapté aux préoccupations des jeunes. Il est actuellement en phase de test auprès des jeunes et des professionnels participants pour permettre d’identifier la bonne adéquation entre les offres de service proposées, les partenaires chargés de leur mise en œuvre ou / et de leur gestion et les jeunes. Il sera définitivement installé sur la Boussole Grand Reims fin avril.
Ce questionnaire sera soumis aux partenaires professionnels et à des jeunes de l’Essonne, qui vont s’en inspirer pour leurs travaux.
Une fois testé et installé dans les boussoles concernées, ce questionnaire sera soumis à un fonctionnement normal pendant 3 mois sur Grand Reims puis sur l’Essonne et si cela donne satisfaction, sera mis à disposition de toutes les boussoles actuellement ouvertes ou engagées dans la préparation de leur ouverture, soit 29 actuellement.
Une première analyse des résultats et des éventuels ajustements identifiés par les partenaires professionnels concernés est prévue vers juin ou juillet 2020.
Action n°25 : | DGCS | Suite à la publication en 2017 d’une étude sur « la représentation des femmes dans les publicités télévisées » (corpus de 2055 messages publicitaires TV), le CSA a réuni un groupe de travail avec annonceurs, publicitaires et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, en vue d’élaborer une « charte d’engagement » pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans la publicité ; celle-ci a été signée le 6 mars 2018. Un comité de suivi établira un bilan annuel.
Créer une charte d’engagement contre les stéréotypes sexistes dans les médias
Un groupe de travail (DGCS/SDFE, Santé, Culture, Santé Publique France) s’est tenu le 26 octobre 2018 pour discuter d’actions complémentaires qui pourraient concerner d’autres secteurs (édition jeunesse, jeux vidéo, etc.).
Élaboration d’un état des lieux des travaux menés en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes dans les différents types de médias.
Le GT a permis de publier la charte sous le couvert du CSA en mars 2018.
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Retrouvez-la-charte-contre-les-stereotypes-sexistes-dans-les-publicites
LES 18 ACTIONS ENCORE EN COURS DE REALISATION
Action n°5 : | DGS | - Cette action a été inscrite au programme de travail HAS
Mettre à disposition des professionnels de santé de premier recours des ressources documentaires en matière de santé sexuelle (prévention, vaccination, dépistage des IST) |  | https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3121434
Les stratégies de dépistage des IST en fonction des populations par la HAS sont en attente (calendrier sous réserve de la mise à disposition de la recommandation sur le dépistage de la syphilis) T4 2019 T1 2020.
Il est ensuite prévu de mettre en place un groupe de travail sous l’égide de la DGS pour élaborer un état des lieux des ressources en santé sexuelle existante et de lister les ressources nouvelles à créer et les opérateurs à mobiliser pour celle-ci.
Action n°6 : | DGS | Lié à l’action 21
Améliorer la communication en matière de prévention des IST, du VIH et des grossesses précoces, auprès des jeunes de 12 à 25 ans dans les territoires d’outre-mer avec des outils adaptés à la situation locale
1er étape : pour l’année en cours 2019, le groupe de travail DGSIP et SP2 s’est fixé d’élaborer pour le service sanitaire un contenu du programme Education à la sexualité pour les étudiants en santé du 1er cycle des études MMOPK et en soins infirmiers. Le contenu est cours d’élaboration entre les membres du groupe, il devrait être finalisé en février 2020
2eme étape pour fin décembre 2019 : élaborer une instruction pour les étudiants du 3eme cycle sur le modèle de l’instruction du 21 mai 2017 sur les soins palliatifs.
3eme étape pour fin juin 2020 : Proposer des évolutions de la maquette de formation FST, actuelle en médecine et biologie de la reproduction, pour approfondir l’ensemble.
En Martinique : conception d’un dispositif de communication régional adapté aux jeunes en année 2020 en cours de mise en place.
Action n°7 : | DGS/DGOS | GT pour la rédaction de deux protocoles nationaux finalisés (médecin/IDE et médecin/sage-femme)
Simplifier la mise en œuvre de protocoles de coopération entre professionnels, dans les CEGIDD et dans les CPEF
Un groupe de travail a été constitué à la DGS dont la 1ère réunion s’est tenue le 19/10/2018. L’objectif de ce GT est de mettre en place ces deux protocoles de coopération en CeGIDD, CPEF et centre de santé sexuelle.
La rédaction des deux protocoles est actuellement finalisée.
Cependant, parallèlement, la loi OTSS du 24 juillet 2019 a modifié des dispositions relatives aux protocoles de coopération. Dans ce cadre, les deux protocoles seront déposés comme protocoles nationaux devant un comité national. Le décret d’application définissant les missions de ce comité n’est pas encore publié.
Action n°8 : | DGS | Attente vecteur législatif
Lever l’obligation d’accompagnement du mineur par un adulte |  | La fiche législative et l’argumentaire sont déjà rédigés depuis 2018, mais la mesure est en attente de vecteur législatif approprié.
Cependant, avec l’intervention d’un membre du COPIL, le texte pourrait être proposé par un élu comme projet de loi (PPL). La fiche législative a été transmise dans ce sens, à suivre.
Action n°9 : | DGOS | Au 15 novembre 2019, la DGOS a recensé 449 projets de CPTS au niveau national.
Encourager les projets de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) intégrant les problématiques de santé sexuelle
Le recensement des projets se fait sous forme d’une approche globale et non thématique : la DGOS ne peut donc pas connaitre le nombre de CPTS spécifiquement orientées sur la santé sexuelle ou incluant la santé sexuelle.
Action n°11 : | DGS | Non aboutie à ce jour mais les possibilités de transformer cette consultation longue sont en cours de réflexion.
Transformer la consultation longue IST/contraception pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans vers une consultation longue « santé sexuelle » au bénéfice de tous les jeunes
La fiche mémo pour la consultation longue IST/contraception pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans afin d’aider les professionnels, est en cours de travail au sein de la HAS.
Action n°12 : | DGS | Un groupe de travail est en cours de création afin de garantit la confidentialité de l’acte IVG, notamment via une adaptation du système d’information pour assurer la confidentialité dans les relevés des CPAM, et ce en cohérence avec l’organisation actuelle du suivi statistique des IVG. L’expertise s’appuie sur les travaux réalisés par la commission sur les données et la connaissance de l’IVG réalisés en 2016.
Renforcer la confidentialité des interruptions volontaires de grossesse
Action n°13 : | DGOS | Publication en septembre 2019 des premiers résultats de l’enquête offre IVG réalisée auprès des ARS avec 5 actions prévues pour faciliter l’accès à l’IVG :
Garantir une offre d’IVG notamment instrumentale et sous anesthésie locale, dans les établissements et centres de santé autorisés à les pratiquer |  | - Faire de l’IVG une action prioritaire de formation des professionnels de santé (inclus dans le DPC 2020-2022 et dans orientations de développement des compétences des professionnels de la fonction hospitalière publique pour 2020)
- Mettre en place un annuaire actualisé de l’offre IVG
- Renforcer l’offre diversifiée d’IVG : via la publication du décret IVG instrumentale en centre de santé (prévue pour 1er trimestre 2020) et la publication de l’avis HAS sur le projet protocole coopération sage-femme pour la réalisation d’IVG instrumentales ;
- Intégrer l’accès à l’IVG comme critère d’évaluation des hôpitaux (développement des conventions IVG avec les acteurs de ville, soutien à la formation et à la pratique) ;
- Systématiser les plans d’action dans zones en tension
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/acces-ivg-agnes-buzyn-annonce-des-premieres-mesures-concretes
Un nouvel arrêté sur le forfait IVG a été publié en décembre 2019 et a permis la revalorisation des tarifs de l’IVG médicamenteuse en ville pour les DROM afin de rendre effective l’application de l’indice tarifaire spécifique à l’ultramarin.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039626248
Action n°14 : | DGS | Dans les suites du Rapport de Michèle Peyron « pour sauver la PMI, agissons maintenant ! » (juin 2019), des actions ont été proposées pour améliorer la situation des PMI, auxquelles sont rattachées les CPEF. Néanmoins le rapport ayant très sommairement évoqué les CPEF, ceux-ci sont intégrés dans les réflexions en cours sur les modalités pour compléter ce rapport, et qui concerne plus globalement l’ensemble de l’offre territoriale en matière de santé sexuelle.
Améliorer l’efficience de l’offre gratuite de santé sexuelle dans les territoires
Action n°15 : | DGS | Appel à manifestation d’intérêt pour l’expérimentation nationale de centres de santé sexuelle communautaire (CSSC) a été publié le 3 mai 2019 pour innover en matière de santé sexuelle afin de relever le défi de diminuer significativement l’incidence du VIH dans les territoires les plus concernés par l’épidémie.
Expérimenter dans des villes à forte prévalence du VIH et des IST des centres de santé sexuelle, d’approche communautaire, sur le modèle anglo-saxon.
Cet appel à manifestation d’intérêt a permis de sélectionner, parmi les 12 dossiers candidats, 4 projets dans les régions : Ile de France (IDF), Auvergne Rhône Alpes (ARA), Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et Occitanie, les candidats porteurs de projets organisationnels innovants répondant aux objectifs précités et sur la base desquels un nouveau mode de financement pourra être expérimenté :
· Paris : Le Kiosque (Associations Le Kiosque Infos Sida et Arcat)
· Lyon : Centre santé sexualité (Association Virage santé)
· Montpellier : Aides Occitanie (Association AIDES)
· Marseille : Spot Longchamp (Association AIDES)
La finalisation du cahier des charges unique pour les 4 centres, annexe de l’arrêté autorisant l’expérimentation, et permettant la mise en œuvre de chacun des 4 centres, est terminée sur les conditions techniques de fonctionnement. Des travaux menés en co-construction entre la CNAM et les porteurs de projets ont permis de construire un forfait financier qui complètera la partie technique du cahier des charges.
Une visite du modèle anglais a eu lieu à Londres les 29 et 30 Octobre 2019 dans le cadre du projet OPTIMISE - financé par le Programme d’Appui à la Réforme Structurelle de la Commission Européenne (Sur la base de l’expérience des meilleures pratiques validées scientifiquement en Europe, OPTIMISE vise par le transfert et l’adaptation de ces bonnes pratiques à renforcer les efforts de prévention et à réduire les inégalités d’accès aux services de santé.
Le lancement effectif de ces premières expérimentations est envisagé premier semestre 2020.
Action n°16 : | DGS | En 2019, 200 000€ ont été alloués dans le cadre du FIR afin de promouvoir des actions de réduction des risques à destination des personnes en situation de prostitution.
Faire émerger et soutenir, dans le cadre d’un appel à projets, des actions novatrices en matière de promotion de la réduction des risques pour les personnes en situation de prostitution
En direction des PSP :
Un appel à projet national, porté dans le cadre de la feuille de route santé sexuelle, est prévu dans quatre régions (Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie), afin de faire émerger et soutenir, dans ce cadre, des actions pertinentes en matière de promotion de la réduction des risques pour les personnes en situation de prostitution. La circulaire N° SG/2019/117 du 15 mai 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2019 a délégué de crédits aux 4 ARS pour un montant total de 200 000€ (50 000 € par région).
ØL’Occitanie a lancé un appel à projet orienté essentiellement vers la recherche d’actions innovantes en particulier auprès des personnes transgenres et/ou pratiquant la prostitution en ligne.
ØL’Auvergne Rhône Alpes a déjà sélectionné un candidat dont le projet consiste à travailler avec une agence en e-communication pour aborder les PSP travaillant sur internet ou sur des applications.
ØL’Ile de France a fait le choix de ne pas passer d’appel à projet et de renforcer des actions de RDR existantes.
ØL’ARS PACA envisage de lancer un appel à projets en décembre 2019, avec une date de dépôt des projets fixée à février 2020. Les 50k€ dédiés sont des crédits protégés qui pourront être alloués en 2020, après une phase préparatoire nécessaire à l’émergence de réponses nouvelles. Ils trouveront ainsi leur plein effet levier en venant abonder l’enveloppe PRAPS. Pour ce faire, nous avons pris contact avec des acteurs du territoire pour échanger avec eux avant le 15 décembre sur les possibilités d’actions.
Action n°18 : | DGS | Plusieurs actions sont prévues afin de favoriser la prise en compte de la vie relationnelle et sexuelle dans les consultations et dans les programmes d’ETP :
Mieux prendre en compte les questions de vie relationnelle et sexuelle dans les consultations des patients atteints de maladies chroniques et dans les programmes d’éducation thérapeutique du patient
- Une note d’information relative à la mise en œuvre de la feuille de route santé sexuelle a été envoyée aux ARS en juin 2019 ;
- Une présentation articulée autour de la « santé sexuelle et de l’éducation thérapeutique » a été faite autour de cette thématique lors de la journée des « référents ARS- ETP » le 10 Octobre 2019.
- Un projet d’enquête relatif à la santé sexuelle et à l’ETP a été envoyé à 3 ARS afin d’en évaluer la faisabilité. Au vu, de ces premiers retours, il faudra probablement envisager de réaliser ce 1er état des lieux autrement. L’outil à disposition des ARS ne permet pas de recenser des informations assez fines pour répondre à cette enquête. Une piste alternative est actuellement à l’étude.
- Organisation d’un colloque ETP « santé sexuelle (T4 2020)
- Actualisation du guide méthodologique HAS « structuration d’un programme ETP avec item santé sexuelle (calendrier à déterminer)
Action n°19 : | DGS
Promouvoir la santé sexuelle des personnes vivant avec des troubles psychiques, prises en charge par les équipes sanitaires, sociales ou médico-sociales |  | - Mise en place d’un groupe de travail pour définir le périmètre de la recommandation de bonnes pratiques (saisine HAS) sur la prise en compte des questions de vie affective et sexuelle dans les ESMS. Le groupe a réuni (27 juin 2019) : des membres du COPIL, des associations de patients, des médiateurs de santé pair, des professionnels travaillant dans le secteur de la psychiatrie, La HAS, Directions d’administrations centrales
- Inscription au programme de travail HAS 2020 : « Prise en compte de la vie affective et sexuelle par les professionnels du social et médico-social - Santé sexuelle des adolescents accueillis en ESMS - Santé sexuelle des personnes en situation de handicap » (Date de début T3-2020 et date de fin T3-2021)
- Présentation à la Commission Promotion du bien-être mental et prévention de la souffrance psychique » (17 septembre 2019) et Comité national stratégique santé mentale et psychiatrie de la thématique santé sexuelle.
Action n°20 : | DGCS | Programme de travail HAS T3 2020 – T3 2021
Mieux prendre en compte la thématique « vie privée, affective et sexuelle » pour les personnes handicapées ou les personnes âgées accueillies dans un établissement ou service médico-social r par une personne majeure pour une consultation concernant la prévention et le traitement des IST
Inscription au programme de travail HAS 2020 : « Prise en compte de la vie affective et sexuelle par les professionnels du social et médico-social - Santé sexuelle des adolescents accueillis en ESMS - Santé sexuelle des personnes en situation de handicap » (Date de début T3-2020 et date de fin T3-2021). https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3121434
Le Comité interministériel du Handicap a annoncé la mise en oeuvre de 22 nouvelles mesures destinées à faciliter le quotidien des personnes handicapées, dont la création dans chaque région de centre de ressources « Vie intime, sexuelle et accompagnement à la parentalité » pour les personnes en situation de handicap, leurs proches et les professionnels. La mesure a fait l’objet d’un abondement de 1 million d’Euros dans le FIR et un cahier des charges est en cours d’élaboration
Action n°21 : | DGS | Idem action 6
Adapter la planification de l’offre en santé sexuelle et reproductive à destination des jeunes en tenant compte des besoins spécifiques ultra-marins et des ressources existantes |  | Des crédits FIR (1 M€ par an) sont alloués aux ARS ultra marines pour décliner des actions afin de permettre :
• Le développement d’actions innovantes ;
• Le développement d’actions hors les murs et mobiles ;
• Le renforcement du tissu associatif (notamment par le développement de l’ingénierie locale) ;
• L’adaptation à la situation locale et aux cultures ultra-marines des outils nationaux de prévention en matière de prévention des infections sexuellement transmissibles.
Ces crédits permettront de financer des projets déjà initiés ou de réaliser des appels à projets pour accompagner l’action au plus près des besoins et enjeux locaux en engageant une dynamique partenariale avec les collectivités territoriales.
Dans le cadre du partenariat associatif de la DGS avec Sidaction, la convention pluriannuelle prévoit une aide à l’émergence de nouveaux projets associatifs, à l’accompagnement par Sidaction des associations dans leurs demandes de financement et évaluation des projets locaux.
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations nationales définies par le plan national de santé publique (PNSP), le financement spécifique alloué à la Guyane pour la déclinaison d’une offre en santé sexuelle et reproductive à destination des jeunes a permis de conduire un appel à projets en Guyane en juillet 2019.
En Martinique : subvention complémentaire de 127 450 euros a été attribuée pour 2 ans (2019, 2020) au Centre de Ressources d’Education et de Promotion de la Santé Sexuelle, une structure d’appui de l’ARS, qui intervient dans le champ de la promotion de la santé sexuelle et qui a proposé trois projets:
– « Droit d’aimer » : un programme de promotion de la santé sexuelle en faveur des personnes en situation de handicap ;
– « JE.S.S.A. – Jeunes en santé sexuelle et affective » : un projet de communication de proximité intégrale en direction des jeunes âgés de 12 à 25 ans ;
– « Relais de prévention des violences sexuelles » : un projet d’éducation par les pairs pour les étudiants.
Action n°23 : | ANRS | A compléter ANRS
Maintenir un haut niveau de recherche sur le VIH et les hépatites virales au sein de l'ANRS
Action n°26 : | DGS | La promotion de la santé sexuelle en direction des jeunes, avec le « PASS préservatif » qui va être expérimenté dans trois régions pour les moins de 25 ans permettant d’obtenir des outils de prévention à titre gratuit dans le cadre d’un programme d’information et de prévention et d’un parcours de santé sexuelle.
Expérimenter le « PASS préservatif » pour les moins de 25 ans permettant d’obtenir des préservatifs à titre gratuit dans e cadre d’un programme d’information et de prévention
Le développement de l’application Internet a été confié à l’Incubateur des ministères sociaux, une version ß de l’application est disponible elle ne pourra être lancée que lorsque les boites contenant les outils de prévention seront disponibles fin février 2020.
Action n°27 : | DGS | Elaboration d’un décret en Conseil d’Etat permettant la primo-prescription de la PrEP par des médecins volontaires en ville.
Permettre la primo-prescription de la PrEP par les médecins généralistes
Le décret est en cours d’examen au Conseil d’Etat et pourrait être publié dans les prochains mois. Un module d’accompagnement des médecins en e-learning est en cours de réalisation.
Liste de l’unique action non démarrée
Action n°22 : | AVIESAN
Structurer la recherche en santé sexuelle